## PLANNING
[28 empty] | PLANNING PROJETS | [14 empty] | 2020
[28 empty] | CONCOURS |  |  |  | DCE / PRO |  |  |  | DIRECTION ARTISTIQUE | [5 empty] | échéances contractuelles
MUSEE DE TAHITI ET DES ILES | PLANNING PREVISIONNEL - LOT MEDIATION MULTIMEDIA n°1 | [66 empty] | Editeur : SAG
LOT MEDIATION n°1 | 2021 | [52 empty] | 2022
|  | JANVIER |  |  |  |  | FEVRIER |  |  |  | MARS |  |  |  | AVRIL |  |  |  |  | MAI |  |  |  |  | JUIN |  |  |  | JUILLET |  |  |  |  | AOUT |  |  |  | SEPTEMBRE |  |  |  | OCTOBRE |  |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DECEMBRE |  |  | JANVIER |  |  |  | FEVRIER |  |  |  | MARS |  |  |  |  | AVRIL |  |  |  | MAI
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 14 | 15 | 16 | 17
CONCEPTION GENERALE MULTIMEDIA
Découverte du projet, échanges et documentation
Conception du parcours numérique
Direction technique
MAITRISE D'OEUVRE EQUIPEMENTS MULTIMEDIA
Rédaction du cahier de charges lot équipements
Suivi appel d'offres lot équipements
Suivi travaux lot équipements
Réception lot équipements
Direction technique
PRODUCTION DES CONTENUS MULTIMEDIA
Définition détaillée des contenus
Production des contenus
Livraison et installation des contenus sur site
[51 empty] | Réception Bâtiment | [16 empty] | Réception multimédia | [6 empty] | Ouverture du MTI
LOT MEDIATION n°2 | 2021 | [52 empty] | 2022
|  | JANVIER |  |  |  |  | FEVRIER |  |  |  | MARS |  |  |  | AVRIL |  |  |  |  | MAI |  |  |  |  | JUIN |  |  |  | JUILLET |  |  |  |  | AOUT |  |  |  | SEPTEMBRE |  |  |  | OCTOBRE |  |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DECEMBRE |  |  | JANVIER |  |  |  | FEVRIER |  |  |  | MARS |  |  |  |  | AVRIL |  |  |  | MAI
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 14 | 15 | 16 | 17
MAITRISE D'OEUVRE EQUIPEMENTS MULTIMEDIA
Fourniture
Fabrication
Installation sur site - travaux lot équipements
[51 empty] | Réception Bâtiment | [16 empty] | Réception multimédia | [6 empty] | Ouverture du MTI